## SERVIÇOS
|  |  | Fornecimento de Material e Mão de Obra de Reforma e Adaptação do Laboratório de Apicultura e do Laboratório de Leite do Campus Pinheiral/IFRJ. | [6 empty] | PLANILHA PARA OFERTA DOS LICITANTES
BASE SINAPI 04/2018 |  |  | VALORES DO IFRJ COM REFERÊNCIA DO SINAPI | [6 empty] | OFERTA DA EMPRESA INSERIR VALORES NA COLUNA "PR UNIT. (R$) SEM BDI"
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | NOVA QUANT. | PR. UNIT. (R$) | PR.UNIT. (R$) COM BDI | VALOR SEM BDI | VALOR (R$) | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | % | VALOR (R$)
1 |  |  | TELHADO | [7 empty] | 20.34%
1.1 | 94224 | SINAPI | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016 | M | 22 | 22.5 | 27.08 | 495 | 595.68 |  | 0 | 100% | 0
1.2 | MERCADO |  | Fita Manta Asfáltica Multiuso Auto Adesiva Alumínio 30cmx10m | ROLOS | 9 | 41.11 | 49.4718 | 369.99 | 445.246 |  | 0 | 100% | 0
1.3 | 72089 | SINAPI | RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL | M² | 5 | 13.83 | 16.643 | 69.15 | 83.2151 |  | 0 | 100% | 0
1.4 | 94232 | SINAPI | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_06/2016 | UNID. | 450 | 2.48 | 2.9844 | 1116 | 1342.9944 |  | 0 | 100% | 0
2 |  |  | FORRO
2.1 | 72201 | SINAPI | RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 43.23 | 14.39 | 17.3169 | 622.0797 | 748.6107 |  | 0 | 100% | 0
2.2 | 96111 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES | M² | 10.38 | 40.85 | 49.1589 | 424.023 | 510.2693 |  | 0 | 100% | 0
3 |  |  | ALVENARIA
3.1 | 87504 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 22 | 66.58 | 80.1224 | 1464.76 | 1762.6922 |  | 0 | 100% | 0
4 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0
4.1 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 44 | 3.88 | 4.6692 | 170.72 | 205.4444 |  | 0 | 100% | 0
4.2 | 87548 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 44 | 22.42 | 26.9802 | 986.48 | 1187.13 |  | 0 | 100% | 0
4.3 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 178 | 21.78 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0
4.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 12 | 23.36 | 28.1114 |  | 337.3371 |  | 0 | 100% | 0
4.5 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | 12 | 6.06 | 7.2926 |  | 87.5112 |  | 0 | 100% | 0
4.6 | CP/IFRJ |  | RECOLOCAÇÃO DE AJULEJOS DO LAB. LEITE | M² | 20 | 34.13 | 41.072 | 682.6 | 821.4408 |  | 0 | 100% | 0
4.7 | 93393 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 182.4 | 39.56 | 47.6065 | 7215.744 | 8683.4263 |  | 0 | 100% | 0
5 |  |  | DIVISÓRIA
5.1 | 72181 | SINAPI | RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | M² | 8 | 40.38 | 48.5933 | 323.04 | 388.7463 |  | 0 | 100% | 0
5.2 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 27.45 | 33.0333 | 1098 | 1321.3332 |  | 0 | 100% | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 | 72144 | SINAPI | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UM | 12 | 105.6 | 127.079 | 1267.2 | 1524.9485 |  | 0 | 100% | 0
6.2 | 90830 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | und | 1 | 114.98 | 138.3669 | 114.98 | 138.3669 |  | 0 | 100% | 0
6.3 | mercado |  | Tela mosquiteira para janelas | und | 9 | 30.73 | 36.9805 | 276.57 | 332.8243 |  | 0 | 100% | 0
6.4 | mercado |  | Tela mosquiteira para portas | und | 5 | 38.9 | 46.8123 | 194.5 | 234.0613 |  | 0 | 100% | 0
6.5 | mercado |  | Tela mosquiteira para treliças | und | 1 | 102.1 | 122.8671 | 102.1 | 122.8671 |  | 0 | 100% | 0
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
7.1 |  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DA ESCADA QUE OBSTRUI PASSAGEM |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
7.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 1.25 | 584.24 | 703.0744 | 730.3 | 878.843 |  | 0 | 100% | 0
8 |  |  | INSTALAÇÕES
8.1 | 377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN C 24,70 | UM | 2 | 24.45 | 29.4231 | 48.9 | 58.8463 |  | 0 | 100% | 0
8.2 | MERCADO |  | GRELHA QUADRADA INOX 150MM | UM | 5 | 20.46 | 24.6216 | 102.3 | 123.1078 |  | 0 | 100% | 0
8.3 | CP/IFRJ |  | INSTALAÇÃO DE UMA BANCADA COM APROVEITAMENTO DE MATERIAL | UM | 1 | 82.52 | 99.3046 | 82.52 | 99.3046 |  | 0 | 100% | 0
8.4 | CP/IFRJ |  | PIA DE AÇO INOXIDÁVEL PQ COM VÁLVULA E SIFÃO - FORNECIEMNTO E COLOCAÇÃO |  | 2 | 230.8 | 277.7447 | 461.6 | 555.48 |  | 0 | 100% | 0
8.5 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UM | 3 | 40.82 | 49.1228 | 122.46 | 147.3684 |  | 0 | 100% | 0
8.5 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014 | um | 2 | 130.35 | 156.8632 | 260.7 | 313.7264 |  | 0 | 100% | 0
8.6 | 39385 | SINAPI | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* | um | 30 | 46.56 | 56.0303 | 1396.8 | 1680.9091 |  | 0 | 100% | 0
9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
9.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 42 | 2.41 | 2.9002 | 101.22 | 121.8081 |  | 0 | 100% | 0
9.2 | CP/IFRJ |  | LIXAMENTO DE PAREDES | m² | 316 | 3.84 | 4.6211 | 1213.44 | 1460.2537 |  | 0 | 100% | 0
9.3 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO M2 CR 8,96 S. AF_06/2014 | m² | 316 | 8.97 | 10.7945 | 2834.52 | 3411.0614 |  | 0 | 100% | 0
TOTAL | [7 empty] | 24347.6967 | 29724.8541 |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
0 |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Contratação de Empresa para Fornecimento de Material e Mão de Obra de Reforma e Adaptação do Laboratório de Apicultura e do Laboratório de Leite do Campus Pinheiral/IFRJ.
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
1 | TELHADO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 | FORRO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 | ALVENARIA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
4 | REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
5 | DIVISÓRIA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
7 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
8 | INSTALAÇÕES | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
9 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL COM BDI | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL ACUMULADO | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| SALDO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0