## PLAN SERVIÇOS
PROPOSTA DO LICITANTE
TRATAMENTO E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA OBRA PARALISADA DO RESTAURANTE | [5 empty] | BDI |  | Área de cada tesoura 65 m² x 10 tesouras.
20.34%
ITEM | SINAPI SET/18 | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | V. Unit. (R$) | V. UNIT. BDI (R$) | V. TOTAL (R$) | MEMÓRIA DE CÁLCULO | V.UNIT. (R$) | V. UNIT. BDI (R$) | V. TOTAL (R$)
1 | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO | UNID. | 650 | 2.61 | 3.1409 | 2041.5681 | Estimativa de uma lixa por m² |  | 0 | 0
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 20.82 | 25.0548 | 10021.9152 | Estimativas de uma semana de trabalho para cada tesoura - 40 h x 10 tes = 400 |  | 0 | 0
3 | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP EZA). AF_11/2017 | m² | 281.25 | 11.9 | 14.3205 | 4027.6294 | Montagem e desmontagem 3 vezes. Duas vezes nas extremidades e uma vez no Salão (no meio) |  | 0 | 0
4 | 20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | m²/mes | 937.5 | 4.99 | 6.005 | 5629.6556 | 12,5 m (largura) x 9,00 (altura) - 1,5 = 93,75 10 tesouras = 937,50 m² |  | 0 | 0
5 | 74064/001 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 650 | 22.43 | 26.9923 | 17544.9703 | Área de cada tesoura 65 x 10 tesouras |  | 0 | 0
6 | 84661 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO UMA DEMÃO SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 650 | 19.26 | 23.1775 | 15065.3646 | Área de cada tesoura 65 x 10 tesouras |  | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  |  |  | 54331.1032 |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
Contratação de Mão-de-Obra Especializada com Fornecimento de Materiais para Tratamento e Pintura para Recuperação de Estrutura Metálica na Obra de Construção do Restaurante do Campus.
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO | 0
2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0
3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMP EZA). AF_11/2017 | 0
4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | 0
5 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | 0
6 | PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO UMA DEMÃO SOBRE SUPERFICIE METALICA | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0
0